## Stato LdA
Avanzamento Linee di Azione
Linea di Azione | Responsabile | Fonte Spesa | Inizio | Fine | Stato |  | Descrizione Azione
OB.1.1 CAP1.PA.LA01 | Funzionario Incaricato da Res. SI | Altri Bandi |  |  | #VALUE! | Linea d’azione pianificata | Le PA pubblicano le statistiche di utilizzo dei propri siti web e possono, in funzione delle proprie necessità, aderire a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei propri servizi online
OB.1.1 CAP1.PA.LA02 | RTD | Proprie dell' Ente | 2023-01-01 | 2024-12-31 | #VALUE! | Linea d’azione in corso di attuazione | Le PA continuano ad applicare il principio Cloud First e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati
OB.1.1 CAP1.PA.LA04 | [6 empty] | Le PA adeguano le proprie procedure di procurement alle Linee Guida di AGID sull’acquisizione del software e al CAD (artt. 68 e 69)
OB.1.1 CAP1.PA.LA05 | [6 empty] | Le PAC aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono al Dipartimento per la Trasformazione Digitale gli elaborati previsti dalla fase di assessment dei servizi avviando le fasi successive. Le PAL aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono ad AGID gli elaborati previsti dalla fase di assessment dei servizi e avviano le fasi successive
OB.1.1 CAP1.PA.LA08 | [6 empty] | Le PA alimentano il catalogo dei servizi della PA
OB.1.1 CAP1.PA.LA09 | [6 empty] | Le PA avviano il percorso di migrazione verso il cloud in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia
OB.1.1 CAP1.PA.LA10 | [6 empty] | Le amministrazioni coinvolte nell’attuazione nazionale del Regolamento sul Single Digital Gateway attivano Web Analytics Italia per tutte le pagine da loro referenziate sul link repository europeo
OB.1.1 CAP1.PA.LA12 | [6 empty] | Nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT, le PA devono far riferimento alle Linee guida di design
OB.1.1 CAP1.PA.LA13 | [6 empty] | Le PA effettuano test di usabilità e possono comunicare ad AGID, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, l’esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale
OB.1.1 CAP1.PA.LA14 | [6 empty] | Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2020, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei loro i siti web
OB.1.1 CAP1.PA.LA15 | [6 empty] | Le PAC coinvolte nell’erogazione delle informazioni, previste dall’allegato 1 del Regolamento europeo 2018/1724 sul Single Digital Gateway, pubblicano le informazioni di propria competenza
OB.1.1 CAP1.PA.LA16 | [6 empty] | Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito
OB.1.1 CAP1.PA.LA17 | [6 empty] | Le PA comunicano ad AGID, tramite apposito form online, l’uso dei modelli per lo sviluppo web per i propri siti istituzionali
OB.1.1 CAP1.PA.LA19 | [6 empty] | Entro 31 marzo 2023 le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito
OB.1.1 CAP1.PA.LA20 | [6 empty] | Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2022, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei loro i siti web e APP mobili
OB.1.1 CAP1.PA.LA21 | [6 empty] | Le Amministrazioni adeguano i propri siti web rimuovendo, tra gli altri, gli errori relativi a 2 criteri di successo più frequentemente non soddisfatti, come pubblicato sul sito di AGID
OB.1.1 CAP1.PA.LA22 | [6 empty] | Le PA risolvono gli errori relativi al criterio di successo “2.1.1 Tastiera (Livello A)”, come rilevato nel campione di siti web monitorato da AGID nel 2021
OB.1.1 CAP1.PA.LA23 | [6 empty] | Le PA comunicano ad AGID, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, l’esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale
OB.1.1 CAP1.PA.LA24 | [6 empty] | Le PA devono seguire i principi delle Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA
OB.1.1 CAP1.PA.LA25 | [6 empty] | Le PA comunicano al DTD la realizzazione dei siti in adesione agli avvisi della misura 1.4.1 del PNRR
OB.1.1 CAP1.PA.LA26 | [6 empty] | Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2023, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili
OB.1.1 CAP1.PA.LA27 | [6 empty] | Entro il 31 marzo 2024 le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito
OB.1.1 CAP1.PA.LA28 | [6 empty] | Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2024, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili
OB.1.1 CAP1.PA.LA29 | [6 empty] | Le PA risolvono gli errori relativi al criterio di successo “4.1.3 Messaggi di stato (Livello AA)”, come rilevato nel campione di siti web monitorato da AGID nel 2021
OB.1.1 CAP1.PA.LA30 | [6 empty] | Le Pubbliche amministrazioni competenti rendono accessibili le informazioni, spiegazioni e istruzioni, di cui agli art. 2, 9 e 10 del Regolamento EU 2018/1724, secondo le specifiche tecniche di implementazione
OB.1.1 CAP1.PA.LA31 | [6 empty] | Le Pubbliche Amministrazioni competenti per i dati necessari all’esecuzione dei procedimenti amministrativi ricompresi nelle procedure di cui all’Allegato II del Regolamento UE 2018/1724, mettono a disposizione dati strutturati ovvero dati non strutturati in formato elettronico secondo ontologie e accessibili tramite API nel rispetto delle specifiche tecniche del Single Digital Gateway. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni che rendono disponibili i dati non strutturati, le stesse amministrazioni predispongono la pianificazione di messa a disposizione degli stessi dati in formato strutturato prevedendo il completamento dell’attività entro dicembre 2025
OB.1.1 CAP1.PA.LA32 | [6 empty] | Le Pubbliche Amministrazioni competenti per i procedimenti amministrativi relativi alle procedure di cui all’Allegato II del Regolamento UE 2018/1724 adeguano i propri procedimenti amministrativi alle specifiche tecniche di implementazione del Single Digital Gateway
OB.1.1 CAP1.PA.LA33 | [6 empty] | Le PA effettuano test per l’integrazione delle applicazioni in uso (ad esempio il protocollo) sul nuovo sistema. Per tali integrazioni si raccomanda alle amministrazioni di utilizzare al meglio i fondi PNRR alla data disponibili
OB.1.1 CAP1.PA.LA34 | [6 empty] | Le PA si rendono pronte all’esercizio delle applicazioni sui nuovi sistemi
OB.1.1 CAP1.PA.LA35 | [6 empty] | Le PA e i gestori di servizi pubblici individuano i dataset di tipo dinamico da rendere disponibili in open data coerenti con quanto previsto dalla Direttiva documentandoli nel catalogo nazionali dei dati aperti
OB.1.1 CAP1.PA.LA36 | [6 empty] | Le PA rendono disponibili i dati territoriali attraverso i servizi di cui alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE)
OB.1.1 CAP1.PA.LA56 | [6 empty] | Le PA che intendono aderire a NoiPA esprimono manifestazione di interesse e inviano richiesta di adesione
OB.1.1 CAP1.PA.LA57 | [6 empty] | Regioni, Enti Locali e Strutture sanitarie elaborano piani regionali per l’adozione di pagoPA, anche attraverso il dialogo tra le realtà associative degli enti territoriali coinvolti
OB.1.1 CAP1.PA.LA59 | [6 empty] | Le PA interessate compilano il questionario per la raccolta delle informazioni di assessment per l’adesione a NoiPA
OB.1.1 CAP1.PA.LA62 | [6 empty] | Le PA interessate ai nuovi servizi NoiPA disponibili dal 2024 esprimono manifestazione di interesse per l’adesione ai servizi
OB.1.1 CAP1.PA.LA63 | [6 empty] | Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e CIE e dismettono le altre modalità di autenticazione associate ai propri servizi online
OB.1.1 CAP1.PA.LA64 | [6 empty] | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati comunicano al Dipartimento per la Trasformazione Digitale le tempistiche per l’adozione dello SPID
OB.1.1 CAP1.PA.LA65 | [6 empty] | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati definiscono un piano operativo e temporale per la cessazione del rilascio di credenziali proprietarie e per la predisposizione di un accesso SPID only nei confronti dei cittadini dotabili di SPID
OB.1.1 CAP1.PA.LA67 | [6 empty] | Le istituzioni scolastiche, in funzione delle proprie necessità, possono aderire a SIOPE+
OB.1.1 CAP1.PA.LA68 | [6 empty] | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID e/o CIE
OB.1.1 CAP1.PA.LA69 | [6 empty] | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID e la CIE by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID e CIE only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID o CIE. Le PA che intendono adottare lo SPID di livello 2 e 3 devono anche adottare il “Login with eIDAS” per l’accesso transfrontaliero ai propri servizi.
OB.1.1 CAP1.PA.LA70 | [6 empty] | I Comuni subentrano in ANPR
OB.1.1 CAP1.PA.LA71 | [6 empty] | Le PA completano il passaggio alla Piattaforma pagoPA per tutti gli incassi delle PA centrali e locali
OB.1.1 CAP1.PA.LA72 | [6 empty] | Le PA devono adeguarsi alle evoluzioni previste dall’ecosistema SPID (tra cui OpenID Connect, servizi per i minori e gestione degli attributi qualificati)
OB.1.1 CAP1.PA.LA73 | [6 empty] | Le PA aderenti a pagoPA e App IO assicurano per entrambe le piattaforme l’attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
OB.1.1 CAP1.PA.LA74 | [6 empty] | Le PA aderenti a pagoPA e App IO assicurano per entrambe le piattaforme l’attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
OB.1.1 CAP1.PA.LA77 | [6 empty] | Le PA si integrano con le API INAD per l’acquisizione dei domicili digitali dei soggetti in essa presenti
OB.1.1 CAP1.PA.LA79 | [6 empty] | Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dovranno integrarsi alla Piattaforma Notifiche Digitali
OB.1.1 CAP1.PA.LA81 | [6 empty] | Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dovranno integrarsi alla Piattaforma Notifiche Digitali
OB.1.1 CAP1.PA.LA86 | [6 empty] | Le PAL proprietarie di data center di gruppo A avviano piani di adeguamento sulla base del regolamento AGID per i livelli minimi di sicurezza e affidabilità dei data center A
OB.1.1 CAP1.PA.LA101 | [6 empty] | Le PAC con obbligo di migrazione verso il cloud trasmettono al DTD e all’AGID i relativi piani di migrazione mediante una piattaforma dedicata messa a disposizione dal DTD come indicato nel Regolamento
OB.1.1 CAP1.PA.LA102 | [6 empty] | Le PA, ove richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o da AGID, trasmettono le informazioni relative allo stato di avanzamento dell’implementazione dei piani di migrazione
OB.1.1 CAP1.PA.LA104 | [6 empty] | Le PAL si approvvigionano sul catalogo MEPA per le necessità di connettività non riscontrabili nei contratti SPC
OB.1.1 CAP1.PA.LA105 | [6 empty] | Le PA possono acquistare i nuovi servizi disponibili nel listino SPC
OB.1.1 CAP1.PA.LA106 | [6 empty] | Le PA possono acquistare i servizi della nuova gara di connettività SPC
OB.1.1 CAP1.PA.LA107 | [6 empty] | Le PA che hanno acquistato i servizi della nuova gara di connettività SPC terminano la migrazione
OB.1.1 CAP1.PA.LA120 | [6 empty] | I Comuni e le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUAP si dotano di piattaforme digitali conformi alle “specifiche tecniche SUAP”
OB.1.1 CAP1.PA.LA121 | [6 empty] | Le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT devono far riferimento alle Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT
OB.1.1 CAP1.PA.LA126 | [6 empty] | Le PA continuano a seguire le Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni
OB.1.1 CAP1.PA.LA129 | [6 empty] | Le PA devono consultare la piattaforma Infosec aggiornata per rilevare le vulnerabilità (CVE) dei propri asset
OB.1.1 CAP1.PA.LA130 | [6 empty] | Le PA devono mantenere costantemente aggiornati i propri portali istituzionali e applicare le correzioni alle vulnerabilità
OB.1.1 CAP1.PA.LA131 | [6 empty] | Le PA, in funzione delle proprie necessità, possono utilizzare il tool di self assessment per il controllo del protocollo HTTPS e la versione del CMS messo a disposizione da AGID
OB.1.1 CAP1.PA.LA132 | [6 empty] | Le ASL e le restanti Pubbliche Amministrazioni, relativamente ai propri portali istituzionali, devono fare riferimento per la configurazione del protocollo HTTPS all’OWASP Transport Layer Protection Cheat Sheet e alle Raccomandazioni AGID TLS e Cipher Suite e mantenere aggiornate le versioni dei CMS
OB.1.1 CAP1.PA.LA139 | [6 empty] | Le PA, nell’ambito della pianificazione per l’attuazione della propria strategia digitale, valutano gli strumenti di procurement innovativo disponibili
OB.1.1 CAP1.PA.LA140 | [6 empty] | Le PA che aderiscono alle Gare strategiche forniscono al Comitato strategico per la governance delle Gare strategiche le misure degli indicatori generali
OB.1.1 CAP1.PA.LA141 | [6 empty] | Le PA, che ne hanno necessità, programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2023
OB.1.1 CAP1.PA.LA142 | [6 empty] | Le PA, che ne hanno necessità, programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2024
OB.1.1 CAP1.PA.LA158 | [6 empty] | Le PAL avviano le attività definite nei Piani operativi degli Accordi territoriali con il supporto dei PMO
OB.1.1 CAP1.PA.LA159 | [6 empty] | Le Regioni e Province Autonome e le PAL interessate condividono i piani operativi di intervento dei Nodi Territoriali di Competenza per il CdCT “Riuso e Open Source” nel rispetto delle specificità dei singoli territori
OB.1.1 CAP1.PA.LA160 | [6 empty] | Le Regioni e Province Autonome e le PAL interessate avviano le attività definite nei Piani operativi degli Accordi territoriali con il supporto dei PMO
OB.1.1 CAP1.PA.LA161 | [6 empty] | Le PA che hanno nominato il RTD possono aderire alla piattaforma di community
OB.1.1 CAP1.PA.LA164 | [6 empty] | Le PA, attraverso i propri RTD, partecipano alle survey periodiche sui fabbisogni di formazione del personale, in tema di trasformazione digitale
OB.1.1 CAP1.PA.LA165 | [6 empty] | Le PAL, in base alle proprie esigenze, procedono in forma aggregata alla nomina formale di RTD
OB.1.1 CAP1.PA.LA166 | [6 empty] | Le PA, nell’ambito della pianificazione per l’attuazione della propria strategia digitale, valutano gli strumenti di procurement disponibili
OB.1.1 CAP1.PA.LA174 | [6 empty] | Le PA in base alle proprie esigenze, partecipano alle iniziative di formazione per RTD e loro uffici proposte da AGID
OB.1.1 CAP1.PA.LA175 | [6 empty] | Le PA, in base alle proprie esigenze, partecipano alle iniziative di formazione per RTD e loro uffici proposte da AGID e contribuiscono alla definizione di moduli formativi avanzati da mettere a disposizione di tutti i dipendenti della PA
OB.1.1 CAP1.PA.LA181 | [6 empty] | Le PA contribuiscono alla definizione del Piano strategico nazionale per le competenze digitali, che include gli assi di intervento relativi alla PA e alle competenze digitali di base per i cittadini
OB.1.1 CAP1.PA.LA183 | [6 empty] | Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali
OB.1.1 CAP1.PA.LA184 | [6 empty] | Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali
OB.1.1 CAP1.PA.LA190 | [6 empty] | Le PA partecipano alle attività di formazione secondo le indicazioni fornite da AGID

## Tabelle da inserire Nel Piano
Linea d'Azione
Obiettivo L.A. | 1° Piano 2020-2022 |  | 2° Piano 2021-2023 |  | 3° Piano 2020-2024 |  | Avanzamento Linea di Azione
| Descrizione | Inizio Scadenza | Descrizione | Inizio Scadenza | Descrizione | Inizio Scadenza | Obiettivo L.A. | Descrizione 3° Piano 2020-2024 | Inizio Scadenza | Responsabile | Fonte Spesa | Inizio | Fine | Stato
OB.1.1 CAP1.PA.LA01 | Le PA finalizzano l’adesione a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei propri servizi online | Da settembre 2020 | Le PA pubblicano le statistiche di utilizzo dei propri siti web e possono, in funzione delle proprie necessità, aderire a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei propri servizi online | Da settembre 2020 (in corso) | Le PA pubblicano le statistiche di utilizzo dei propri siti web e possono, in funzione delle proprie necessità, aderire a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei propri servizi online | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA01 | Le PA pubblicano le statistiche di utilizzo dei propri siti web e possono, in funzione delle proprie necessità, aderire a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei propri servizi online | Linee di azione ancora vigenti | Funzionario Incaricato da Res. SI | Altri Bandi |  |  | #VALUE! | Linea d’azione pianificata
OB.1.1 CAP1.PA.LA02 | Le PA continuano ad applicare i principi Cloud First & SaaS First e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati da AGID, consultando il Catalogo dei servizi cloud qualificati da AGID per la PA | Da settembre 2020 | Le PA continuano ad applicare i principi Cloud First & SaaS First e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati da AGID, consultando il Catalogo dei servizi Cloud qualificati da AGID per la PA | Da settembre 2020 (in corso) | Le PA continuano ad applicare il principio Cloud First e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA02 | Le PA continuano ad applicare il principio Cloud First e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati | Linee di azione ancora vigenti | RTD | Proprie dell' Ente | 2023-01-01 | 2024-12-31 | #VALUE! | Linea d’azione in corso di attuazione
OB.1.1 CAP1.PA.LA04 | Le PA adeguano le proprie procedure di procurement alle linee guida di AGID sull’acquisizione del software e al CAD (artt. 68 e 69) | Entro ottobre 2020 | Le PA adeguano le proprie procedure di procurement alle linee guida di AGID sull’acquisizione del software e al CAD (artt. 68 e 69) | Entro ottobre 2022 | Le PA adeguano le proprie procedure di procurement alle Linee Guida di AGID sull’acquisizione del software e al CAD (artt. 68 e 69) | Entro ottobre 2022 | OB.1.1 CAP1.PA.LA04 | Le PA adeguano le proprie procedure di procurement alle Linee Guida di AGID sull’acquisizione del software e al CAD (artt. 68 e 69) | Entro ottobre 2022
OB.1.1 CAP1.PA.LA05 | Le PAC aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono al Dipartimento per la Trasformazione Digitale gli elaborati previsti dalla fase di assessment dei servizi avviando le fasi successive. Le PAL aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono ad AGID gli elaborati previsti dalla fase di assessment dei servizi e avviano le fasi successive | Da dicembre 2020 | Le PAC aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono al Dipartimento per la Trasformazione Digitale gli elaborati previsti dalla fase di assessment dei servizi avviando le fasi successive. Le PAL aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono ad AGID gli elaborati previsti dalla fase di assessment dei servizi e avviano le fasi successive | Da dicembre 2020 | Le PAC aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono al Dipartimento per la Trasformazione Digitale gli elaborati previsti dalla fase di assessment dei servizi avviando le fasi successive. Le PAL aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono ad AGID gli elaborati previsti dalla fase di assessment dei servizi e avviano le fasi successive | Da dicembre 2020 | OB.1.1 CAP1.PA.LA05 | Le PAC aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono al Dipartimento per la Trasformazione Digitale gli elaborati previsti dalla fase di assessment dei servizi avviando le fasi successive. Le PAL aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono ad AGID gli elaborati previsti dalla fase di assessment dei servizi e avviano le fasi successive | Da dicembre 2020
OB.1.1 CAP1.PA.LA08 | Le PA alimentano il catalogo dei servizi della PA | Da gennaio 2022 | Le PA alimentano il catalogo dei servizi della PA | Da gennaio 2022 | Le PA alimentano il catalogo dei servizi della PA | Da gennaio 2022 | OB.1.1 CAP1.PA.LA08 | Le PA alimentano il catalogo dei servizi della PA | Da gennaio 2022
OB.1.1 CAP1.PA.LA09 |  |  | Le PA avviano il percorso di migrazione verso il cloud consultando il manuale di abilitazione al cloud nell’ambito del relativo programma | Da ottobre 2021 (in corso) | Le PA avviano il percorso di migrazione verso il cloud in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA09 | Le PA avviano il percorso di migrazione verso il cloud in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia | Linee di azione ancora vigenti
OB.1.1 CAP1.PA.LA10 |  |  | Le amministrazioni coinvolte nell’attuazione nazionale del Regolamento sul Single Digital Gateway attivano Web Analytics Italia per tutte le pagine da loro referenziate sul link repository europeo | Entro dicembre 2022 | Le amministrazioni coinvolte nell’attuazione nazionale del Regolamento sul Single Digital Gateway attivano Web Analytics Italia per tutte le pagine da loro referenziate sul link repository europeo | Entro dicembre 2022 | OB.1.1 CAP1.PA.LA10 | Le amministrazioni coinvolte nell’attuazione nazionale del Regolamento sul Single Digital Gateway attivano Web Analytics Italia per tutte le pagine da loro referenziate sul link repository europeo | Entro dicembre 2022
OB.1.1 CAP1.PA.LA12 | Nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT, le PA devono far riferimento alle Linee guida di design | Da settembre 2020 | Nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT, le PA devono far riferimento alle Linee guida di design | Da settembre 2020 | Nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT, le PA devono far riferimento alle Linee guida di design | Da settembre 2020 | OB.1.1 CAP1.PA.LA12 | Nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT, le PA devono far riferimento alle Linee guida di design | Da settembre 2020
OB.1.1 CAP1.PA.LA13 | Le PA comunicano ad AGID, tramite apposito form online, l’esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale | Da settembre 2020 | Le PA effettuano test di usabilità e possono comunicare ad AGID, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, l’esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale | Da gennaio 2022 | Le PA effettuano test di usabilità e possono comunicare ad AGID, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, l’esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA13 | Le PA effettuano test di usabilità e possono comunicare ad AGID, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, l’esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale | Linee di azione ancora vigenti
OB.1.1 CAP1.PA.LA14 | Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2020, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei loro i siti web | Entro settembre 2020 | Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2020, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei loro i siti web | Entro settembre 2020 | Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2020, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei loro i siti web | Entro settembre 2020 | OB.1.1 CAP1.PA.LA14 | Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2020, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei loro i siti web | Entro settembre 2020
OB.1.1 CAP1.PA.LA15 | Le PAC coinvolte nell’erogazione delle informazioni, previste dall’allegato 1 del Regolamento europeo 2018/1724 sul Single Digital Gateway, pubblicano le informazioni di propria competenza | Entro dicembre 2020 | Le PAC coinvolte nell’erogazione delle informazioni, previste dall’allegato 1 del Regolamento europeo 2018/1724 sul Single Digital Gateway, pubblicano le informazioni di propria competenza | Entro dicembre 2020 | Le PAC coinvolte nell’erogazione delle informazioni, previste dall’allegato 1 del Regolamento europeo 2018/1724 sul Single Digital Gateway, pubblicano le informazioni di propria competenza | Entro dicembre 2020 | OB.1.1 CAP1.PA.LA15 | Le PAC coinvolte nell’erogazione delle informazioni, previste dall’allegato 1 del Regolamento europeo 2018/1724 sul Single Digital Gateway, pubblicano le informazioni di propria competenza | Entro dicembre 2020
OB.1.1 CAP1.PA.LA16 | Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito | Entro marzo 2021 | Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito | Entro marzo 2021 | Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito | Entro marzo 2021 | OB.1.1 CAP1.PA.LA16 | Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito | Entro marzo 2021
OB.1.1 CAP1.PA.LA17 | Le PA comunicano ad AGID, tramite apposito form online, l’uso dei modelli per lo sviluppo web per i propri siti istituzionali | Da aprile 2021 | Le PA comunicano ad AGID, tramite apposito form online, l’uso dei modelli per lo sviluppo web per i propri siti istituzionali | Da aprile 2021 (in corso) | Le PA comunicano ad AGID, tramite apposito form online, l’uso dei modelli per lo sviluppo web per i propri siti istituzionali | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA17 | Le PA comunicano ad AGID, tramite apposito form online, l’uso dei modelli per lo sviluppo web per i propri siti istituzionali | Linee di azione ancora vigenti
OB.1.1 CAP1.PA.LA19 | Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito | Entro marzo 2022 | Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito | Entro marzo 2022 | Entro 31 marzo 2023 le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito | Entro marzo 2023 | OB.1.1 CAP1.PA.LA19 | Entro 31 marzo 2023 le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito | Entro marzo 2023
OB.1.1 CAP1.PA.LA20 |  |  | Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2022, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei loro i siti web e APP mobili | Entro settembre 2022 | Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2022, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei loro i siti web e APP mobili | Entro settembre 2022 | OB.1.1 CAP1.PA.LA20 | Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2022, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei loro i siti web e APP mobili | Entro settembre 2022
OB.1.1 CAP1.PA.LA21 |  |  | Le Amministrazioni adeguano i propri siti web rimuovendo, tra gli altri, gli errori relativi a 2 criteri di successo più frequentemente non soddisfatti, come pubblicato sul sito di AGID | Entro dicembre 2022 | Le Amministrazioni adeguano i propri siti web rimuovendo, tra gli altri, gli errori relativi a 2 criteri di successo più frequentemente non soddisfatti, come pubblicato sul sito di AGID | Entro dicembre 2022 | OB.1.1 CAP1.PA.LA21 | Le Amministrazioni adeguano i propri siti web rimuovendo, tra gli altri, gli errori relativi a 2 criteri di successo più frequentemente non soddisfatti, come pubblicato sul sito di AGID | Entro dicembre 2022
OB.1.1 CAP1.PA.LA22 |  |  | Le Amministrazioni adeguano i propri siti web rimuovendo, tra gli altri, gli errori relativi a 2 criteri di successo più frequentemente non soddisfatti, come pubblicato sul sito di AGID | Entro dicembre 2023 | Le PA risolvono gli errori relativi al criterio di successo “2.1.1 Tastiera (Livello A)”, come rilevato nel campione di siti web monitorato da AGID nel 2021 | Entro dicembre 2023 | OB.1.1 CAP1.PA.LA22 | Le PA risolvono gli errori relativi al criterio di successo “2.1.1 Tastiera (Livello A)”, come rilevato nel campione di siti web monitorato da AGID nel 2021 | Entro dicembre 2023
OB.1.1 CAP1.PA.LA23 |  |  | Le Amministrazioni centrali, le Regioni e le province autonome, le città metropolitane e i Comuni sopra i 150.000 abitanti comunicano ad AGID, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, l’esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale | Entro dicembre 2023 | Le PA comunicano ad AGID, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, l’esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale | Entro dicembre 2023 | OB.1.1 CAP1.PA.LA23 | Le PA comunicano ad AGID, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, l’esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale | Entro dicembre 2023
OB.1.1 CAP1.PA.LA24 |  |  |  |  | Le PA devono seguire i principi delle Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA24 | Le PA devono seguire i principi delle Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA | Linee di azione ancora vigenti
OB.1.1 CAP1.PA.LA25 |  |  |  |  | Le PA comunicano al DTD la realizzazione dei siti in adesione agli avvisi della misura 1.4.1 del PNRR | Da giugno 2023 | OB.1.1 CAP1.PA.LA25 | Le PA comunicano al DTD la realizzazione dei siti in adesione agli avvisi della misura 1.4.1 del PNRR | Da giugno 2023
OB.1.1 CAP1.PA.LA26 |  |  |  |  | Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2023, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili | Entro settembre 2023 | OB.1.1 CAP1.PA.LA26 | Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2023, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili | Entro settembre 2023
OB.1.1 CAP1.PA.LA27 |  |  |  |  | Entro il 31 marzo 2024 le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito | Entro marzo 2024 | OB.1.1 CAP1.PA.LA27 | Entro il 31 marzo 2024 le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito | Entro marzo 2024
OB.1.1 CAP1.PA.LA28 |  |  |  |  | Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2024, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili | Entro settembre 2024 | OB.1.1 CAP1.PA.LA28 | Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2024, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili | Entro settembre 2024
OB.1.1 CAP1.PA.LA29 |  |  |  |  | Le PA risolvono gli errori relativi al criterio di successo “4.1.3 Messaggi di stato (Livello AA)”, come rilevato nel campione di siti web monitorato da AGID nel 2021 | Entro dicembre 2024 | OB.1.1 CAP1.PA.LA29 | Le PA risolvono gli errori relativi al criterio di successo “4.1.3 Messaggi di stato (Livello AA)”, come rilevato nel campione di siti web monitorato da AGID nel 2021 | Entro dicembre 2024
OB.1.1 CAP1.PA.LA30 |  |  | Le autorità municipali rendono accessibili le informazioni, spiegazioni e istruzioni, di cui agli art. 2, 9 e 10 del Regolamento EU 2018/1724, secondo le specifiche tecniche di implementazione | Entro dicembre 2022 | Le Pubbliche amministrazioni competenti rendono accessibili le informazioni, spiegazioni e istruzioni, di cui agli art. 2, 9 e 10 del Regolamento EU 2018/1724, secondo le specifiche tecniche di implementazione | Entro dicembre 2022 | OB.1.1 CAP1.PA.LA30 | Le Pubbliche amministrazioni competenti rendono accessibili le informazioni, spiegazioni e istruzioni, di cui agli art. 2, 9 e 10 del Regolamento EU 2018/1724, secondo le specifiche tecniche di implementazione | Entro dicembre 2022
OB.1.1 CAP1.PA.LA31 |  |  | Le Pubbliche Amministrazioni competenti per i dati necessari all’esecuzione dei procedimenti amministrativi ricompresi nelle procedure di cui all’Allegato II del Regolamento UE 2018/1724, mettono a disposizione dati strutturati ovvero dati non strutturati in formato elettronico secondo ontologie e accessibili tramite API nel rispetto delle specifiche tecniche del Single Digital Gateway. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni che rendono disponibili i dati non strutturati, le stesse amministrazioni predispongono la pianificazione di messa a disposizione degli stessi dati in formato strutturato prevedendo il completamento dell’attività entro Dicembre 2025 | Entro dicembre 2023 | Le Pubbliche Amministrazioni competenti per i dati necessari all’esecuzione dei procedimenti amministrativi ricompresi nelle procedure di cui all’Allegato II del Regolamento UE 2018/1724, mettono a disposizione dati strutturati ovvero dati non strutturati in formato elettronico secondo ontologie e accessibili tramite API nel rispetto delle specifiche tecniche del Single Digital Gateway. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni che rendono disponibili i dati non strutturati, le stesse amministrazioni predispongono la pianificazione di messa a disposizione degli stessi dati in formato strutturato prevedendo il completamento dell’attività entro dicembre 2025 | Entro dicembre 2023 | OB.1.1 CAP1.PA.LA31 | Le Pubbliche Amministrazioni competenti per i dati necessari all’esecuzione dei procedimenti amministrativi ricompresi nelle procedure di cui all’Allegato II del Regolamento UE 2018/1724, mettono a disposizione dati strutturati ovvero dati non strutturati in formato elettronico secondo ontologie e accessibili tramite API nel rispetto delle specifiche tecniche del Single Digital Gateway. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni che rendono disponibili i dati non strutturati, le stesse amministrazioni predispongono la pianificazione di messa a disposizione degli stessi dati in formato strutturato prevedendo il completamento dell’attività entro dicembre 2025 | Entro dicembre 2023
OB.1.1 CAP1.PA.LA32 |  |  |  |  | Le Pubbliche Amministrazioni competenti per i procedimenti amministrativi relativi alle procedure di cui all’Allegato II del Regolamento UE 2018/1724 adeguano i propri procedimenti amministrativi alle specifiche tecniche di implementazione del Single Digital Gateway | Entro dicembre 2023 | OB.1.1 CAP1.PA.LA32 | Le Pubbliche Amministrazioni competenti per i procedimenti amministrativi relativi alle procedure di cui all’Allegato II del Regolamento UE 2018/1724 adeguano i propri procedimenti amministrativi alle specifiche tecniche di implementazione del Single Digital Gateway | Entro dicembre 2023
OB.1.1 CAP1.PA.LA33 |  |  |  |  | Le PA effettuano test per l’integrazione delle applicazioni in uso (ad esempio il protocollo) sul nuovo sistema. Per tali integrazioni si raccomanda alle amministrazioni di utilizzare al meglio i fondi PNRR alla data disponibili | Entro dicembre 2023 | OB.1.1 CAP1.PA.LA33 | Le PA effettuano test per l’integrazione delle applicazioni in uso (ad esempio il protocollo) sul nuovo sistema. Per tali integrazioni si raccomanda alle amministrazioni di utilizzare al meglio i fondi PNRR alla data disponibili | Entro dicembre 2023
OB.1.1 CAP1.PA.LA34 |  |  |  |  | Le PA si rendono pronte all’esercizio delle applicazioni sui nuovi sistemi | Entro aprile 2024 | OB.1.1 CAP1.PA.LA34 | Le PA si rendono pronte all’esercizio delle applicazioni sui nuovi sistemi | Entro aprile 2024
OB.1.1 CAP1.PA.LA35 | Le PA individuano i dataset di tipo dinamico da rendere disponibili in open data coerenti con il modello di interoperabilità e con i modelli di riferimento di dati nazionali ed europei | Da gennaio 2021 | Le PA e i gestori di servizi pubblici individuano i dataset di tipo dinamico da rendere disponibili in open data coerenti con quanto previsto dalla Direttiva documentandoli nel catalogo nazionali dei dati aperti | Da gennaio 2021 (in corso) | Le PA e i gestori di servizi pubblici individuano i dataset di tipo dinamico da rendere disponibili in open data coerenti con quanto previsto dalla Direttiva documentandoli nel catalogo nazionali dei dati aperti | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA35 | Le PA e i gestori di servizi pubblici individuano i dataset di tipo dinamico da rendere disponibili in open data coerenti con quanto previsto dalla Direttiva documentandoli nel catalogo nazionali dei dati aperti | Linee di azione ancora vigenti
OB.1.1 CAP1.PA.LA36 | Le PA rendono disponibili i dati territoriali attraverso i servizi di cui alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE) | Da gennaio 2021 | Le PA rendono disponibili i dati territoriali attraverso i servizi di cui alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE) | Da gennaio 2021 | Le PA rendono disponibili i dati territoriali attraverso i servizi di cui alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE) | Da gennaio 2021 | OB.1.1 CAP1.PA.LA36 | Le PA rendono disponibili i dati territoriali attraverso i servizi di cui alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE) | Da gennaio 2021
OB.1.1 CAP1.PA.LA56 | Le PA che intendono aderire a NoiPA esprimono manifestazione di interesse e inviano richiesta di adesione | Da ottobre 2020 | Le PA che intendono aderire a NoiPA esprimono manifestazione di interesse e inviano richiesta di adesione | Da ottobre 2020 (in corso) | Le PA che intendono aderire a NoiPA esprimono manifestazione di interesse e inviano richiesta di adesione | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA56 | Le PA che intendono aderire a NoiPA esprimono manifestazione di interesse e inviano richiesta di adesione | Linee di azione ancora vigenti
OB.1.1 CAP1.PA.LA57 | Regioni, Enti Locali e Strutture sanitarie elaborano piani regionali per l’adozione di pagoPA, anche attraverso il dialogo tra le realtà associative degli enti territoriali coinvolti | Entro dicembre 2020 | Regioni, Enti Locali e Strutture sanitarie elaborano piani regionali per l’adozione di pagoPA, anche attraverso il dialogo tra le realtà associative degli enti territoriali coinvolti | Entro dicembre 2020 | Regioni, Enti Locali e Strutture sanitarie elaborano piani regionali per l’adozione di pagoPA, anche attraverso il dialogo tra le realtà associative degli enti territoriali coinvolti | Entro dicembre 2020 | OB.1.1 CAP1.PA.LA57 | Regioni, Enti Locali e Strutture sanitarie elaborano piani regionali per l’adozione di pagoPA, anche attraverso il dialogo tra le realtà associative degli enti territoriali coinvolti | Entro dicembre 2020
OB.1.1 CAP1.PA.LA59 | Le PA interessate compilano il questionario per la raccolta delle informazioni di assessment per l’adesione a NoiPA | Da gennaio 2021 | Le PA interessate compilano il questionario per la raccolta delle informazioni di assessment per l’adesione a NoiPA | Da gennaio 2021 (in corso) | Le PA interessate compilano il questionario per la raccolta delle informazioni di assessment per l’adesione a NoiPA | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA59 | Le PA interessate compilano il questionario per la raccolta delle informazioni di assessment per l’adesione a NoiPA | Linee di azione ancora vigenti
OB.1.1 CAP1.PA.LA62 |  |  |  |  | Le PA interessate ai nuovi servizi NoiPA disponibili dal 2024 esprimono manifestazione di interesse per l’adesione ai servizi | Da gennaio 2024 | OB.1.1 CAP1.PA.LA62 | Le PA interessate ai nuovi servizi NoiPA disponibili dal 2024 esprimono manifestazione di interesse per l’adesione ai servizi | Da gennaio 2024
OB.1.1 CAP1.PA.LA63 | Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e PagoPA e dismettono le altre modalità di autenticazione e pagamento associate ai propri servizi online | Da settembre 2020 | Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e CIE e dismettono le altre modalità di autenticazione associate ai propri servizi online | Da settembre 2020 (in corso) | Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e CIE e dismettono le altre modalità di autenticazione associate ai propri servizi online | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA63 | Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e CIE e dismettono le altre modalità di autenticazione associate ai propri servizi online | Linee di azione ancora vigenti
OB.1.1 CAP1.PA.LA64 | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati comunicano al Dipartimento per la Trasformazione Digitale le tempistiche per l’adozione dello SPID | Entro dicembre 2020 | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati comunicano al Dipartimento per la Trasformazione Digitale le tempistiche per l’adozione dello SPID | Entro dicembre 2020 | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati comunicano al Dipartimento per la Trasformazione Digitale le tempistiche per l’adozione dello SPID | Entro dicembre 2020 | OB.1.1 CAP1.PA.LA64 | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati comunicano al Dipartimento per la Trasformazione Digitale le tempistiche per l’adozione dello SPID | Entro dicembre 2020
OB.1.1 CAP1.PA.LA65 | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati definiscono un piano operativo e temporale per la cessazione del rilascio di credenziali proprietarie e per la predisposizione di un accesso SPID only nei confronti dei cittadini dotabili di SPID | Entro dicembre 2020 | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati definiscono un piano operativo e temporale per la cessazione del rilascio di credenziali proprietarie e per la predisposizione di un accesso SPID only nei confronti dei cittadini dotabili di SPID | Entro dicembre 2020 | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati definiscono un piano operativo e temporale per la cessazione del rilascio di credenziali proprietarie e per la predisposizione di un accesso SPID only nei confronti dei cittadini dotabili di SPID | Entro dicembre 2020 | OB.1.1 CAP1.PA.LA65 | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati definiscono un piano operativo e temporale per la cessazione del rilascio di credenziali proprietarie e per la predisposizione di un accesso SPID only nei confronti dei cittadini dotabili di SPID | Entro dicembre 2020
OB.1.1 CAP1.PA.LA67 | Le istituzioni scolastiche iniziano ad aderire a SIOPE+ | Da luglio 2021 | Le istituzioni scolastiche, in funzione delle proprie necessità, possono aderire a SIOPE+ | Da luglio 2021 (in corso) | Le istituzioni scolastiche, in funzione delle proprie necessità, possono aderire a SIOPE+ | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA67 | Le istituzioni scolastiche, in funzione delle proprie necessità, possono aderire a SIOPE+ | Linee di azione ancora vigenti
OB.1.1 CAP1.PA.LA68 | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID | Da dicembre 2021 | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID e/o CIE | Da ottobre 2021 (in corso) | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID e/o CIE | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA68 | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID e/o CIE | Linee di azione ancora vigenti
OB.1.1 CAP1.PA.LA69 | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID | Da dicembre 2021 | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID e la CIE by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID e CIE only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID o CIE | Da ottobre 2021 (in corso) | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID e la CIE by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID e CIE only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID o CIE. Le PA che intendono adottare lo SPID di livello 2 e 3 devono anche adottare il “Login with eIDAS” per l’accesso transfrontaliero ai propri servizi. | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA69 | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID e la CIE by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID e CIE only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID o CIE. Le PA che intendono adottare lo SPID di livello 2 e 3 devono anche adottare il “Login with eIDAS” per l’accesso transfrontaliero ai propri servizi. | Linee di azione ancora vigenti
OB.1.1 CAP1.PA.LA70 | I Comuni subentrano in ANPR | Entro dicembre 2021 | I Comuni subentrano in ANPR | Entro dicembre 2021 | I Comuni subentrano in ANPR | Entro dicembre 2021 | OB.1.1 CAP1.PA.LA70 | I Comuni subentrano in ANPR | Entro dicembre 2021
OB.1.1 CAP1.PA.LA71 | Le PA completano il passaggio alla Piattaforma pagoPA per tutti gli incassi delle PA centrali e locali | Entro dicembre 2021 | Le PA completano il passaggio alla Piattaforma pagoPA per tutti gli incassi delle PA centrali e locali | Entro dicembre 2021 | Le PA completano il passaggio alla Piattaforma pagoPA per tutti gli incassi delle PA centrali e locali | Entro dicembre 2021 | OB.1.1 CAP1.PA.LA71 | Le PA completano il passaggio alla Piattaforma pagoPA per tutti gli incassi delle PA centrali e locali | Entro dicembre 2021
OB.1.1 CAP1.PA.LA72 |  |  | Le PA devono adeguarsi alle evoluzioni previste dall’ecosistema SPID (tra cui OpenID connect, servizi per i minori e gestione degli attributi qualificati) | Da gennaio 2022 | Le PA devono adeguarsi alle evoluzioni previste dall’ecosistema SPID (tra cui OpenID Connect, servizi per i minori e gestione degli attributi qualificati) | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA72 | Le PA devono adeguarsi alle evoluzioni previste dall’ecosistema SPID (tra cui OpenID Connect, servizi per i minori e gestione degli attributi qualificati) | Linee di azione ancora vigenti
OB.1.1 CAP1.PA.LA73 |  |  | Le PA aderenti a pagoPA e App IO assicurano per entrambe le piattaforme l’attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) | Entro dicembre 2023 | Le PA aderenti a pagoPA e App IO assicurano per entrambe le piattaforme l’attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) | Entro dicembre 2023 | OB.1.1 CAP1.PA.LA73 | Le PA aderenti a pagoPA e App IO assicurano per entrambe le piattaforme l’attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) | Entro dicembre 2023
OB.1.1 CAP1.PA.LA74 |  |  |  |  | Le PA aderenti a pagoPA e App IO assicurano per entrambe le piattaforme l’attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) | Entro dicembre 2024 | OB.1.1 CAP1.PA.LA74 | Le PA aderenti a pagoPA e App IO assicurano per entrambe le piattaforme l’attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) | Entro dicembre 2024
OB.1.1 CAP1.PA.LA77 | Le PA si predispongono per interagire con INAD per l’acquisizione dei domicili digitali dei soggetti in essa presenti | Da marzo 2021 | Le PA si integrano con le API INAD per l’acquisizione dei domicili digitali dei soggetti in essa presenti | Da febbraio 2022 | Le PA si integrano con le API INAD per l’acquisizione dei domicili digitali dei soggetti in essa presenti | Da febbraio 2022 | OB.1.1 CAP1.PA.LA77 | Le PA si integrano con le API INAD per l’acquisizione dei domicili digitali dei soggetti in essa presenti | Da febbraio 2022
OB.1.1 CAP1.PA.LA79 |  |  | Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dovranno integrarsi alla Piattaforma Notifiche Digitali | Entro dicembre 2023 | Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dovranno integrarsi alla Piattaforma Notifiche Digitali | Entro dicembre 2023 | OB.1.1 CAP1.PA.LA79 | Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dovranno integrarsi alla Piattaforma Notifiche Digitali | Entro dicembre 2023
OB.1.1 CAP1.PA.LA81 |  |  |  |  | Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dovranno integrarsi alla Piattaforma Notifiche Digitali | Entro dicembre 2024 | OB.1.1 CAP1.PA.LA81 | Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dovranno integrarsi alla Piattaforma Notifiche Digitali | Entro dicembre 2024
OB.1.1 CAP1.PA.LA86 | Le PAL proprietarie di data center di gruppo A avviano piani di adeguamento sulla base del regolamento AGID per i livelli minimi di sicurezza e affidabilità dei data center A | Da gennaio 2022 | Le PAL proprietarie di data center di gruppo A avviano piani di adeguamento sulla base del regolamento AGID per i livelli minimi di sicurezza e affidabilità dei data center A | Da gennaio 2022 | Le PAL proprietarie di data center di gruppo A avviano piani di adeguamento sulla base del regolamento AGID per i livelli minimi di sicurezza e affidabilità dei data center A | Da gennaio 2022 | OB.1.1 CAP1.PA.LA86 | Le PAL proprietarie di data center di gruppo A avviano piani di adeguamento sulla base del regolamento AGID per i livelli minimi di sicurezza e affidabilità dei data center A | Da gennaio 2022
OB.1.1 CAP1.PA.LA101 |  |  | Le PAC con obbligo di migrazione verso il cloud trasmettono al DTD e all’AGID i relativi piani di migrazione mediante una piattaforma dedicata messa a disposizione dal DTD come indicato nel Regolamento | Entro febbraio 2023 (o altro termine indicato nel Regolamento) | Le PAC con obbligo di migrazione verso il cloud trasmettono al DTD e all’AGID i relativi piani di migrazione mediante una piattaforma dedicata messa a disposizione dal DTD come indicato nel Regolamento | Entro febbraio 2023 (o altro termine indicato nel Regolamento) | OB.1.1 CAP1.PA.LA101 | Le PAC con obbligo di migrazione verso il cloud trasmettono al DTD e all’AGID i relativi piani di migrazione mediante una piattaforma dedicata messa a disposizione dal DTD come indicato nel Regolamento | Entro febbraio 2023 (o altro termine indicato nel Regolamento)
OB.1.1 CAP1.PA.LA102 |  |  |  |  | Le PA, ove richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o da AGID, trasmettono le informazioni relative allo stato di avanzamento dell’implementazione dei piani di migrazione | Da ottobre 2022 | OB.1.1 CAP1.PA.LA102 | Le PA, ove richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o da AGID, trasmettono le informazioni relative allo stato di avanzamento dell’implementazione dei piani di migrazione | Da ottobre 2022
OB.1.1 CAP1.PA.LA104 | Le PAL si approvvigionano sul nuovo catalogo MEPA per le necessità di connettività non riscontrabili nei contratti SPC | Da ottobre 2020 | Le PAL si approvvigionano sul nuovo catalogo MEPA per le necessità di connettività non riscontrabili nei contratti SPC | Da ottobre 2020 (in corso) | Le PAL si approvvigionano sul catalogo MEPA per le necessità di connettività non riscontrabili nei contratti SPC | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA104 | Le PAL si approvvigionano sul catalogo MEPA per le necessità di connettività non riscontrabili nei contratti SPC | Linee di azione ancora vigenti
OB.1.1 CAP1.PA.LA105 | Le PA possono acquistare i nuovi servizi disponibili nel listino SPC | Da giugno 2021 | Le PA possono acquistare i nuovi servizi disponibili nel listino SPC | Da giugno 2021 | Le PA possono acquistare i nuovi servizi disponibili nel listino SPC | Da giugno 2021 | OB.1.1 CAP1.PA.LA105 | Le PA possono acquistare i nuovi servizi disponibili nel listino SPC | Da giugno 2021
OB.1.1 CAP1.PA.LA106 |  |  | Le PA possono acquistare i servizi della nuova gara di connettività SPC | Da maggio 2023 | Le PA possono acquistare i servizi della nuova gara di connettività SPC | Da gennaio 2024 | OB.1.1 CAP1.PA.LA106 | Le PA possono acquistare i servizi della nuova gara di connettività SPC | Da gennaio 2024
OB.1.1 CAP1.PA.LA107 |  |  |  |  | Le PA che hanno acquistato i servizi della nuova gara di connettività SPC terminano la migrazione | Entro dicembre 2024 | OB.1.1 CAP1.PA.LA107 | Le PA che hanno acquistato i servizi della nuova gara di connettività SPC terminano la migrazione | Entro dicembre 2024
OB.1.1 CAP1.PA.LA120 |  |  |  |  | I Comuni e le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUAP si dotano di piattaforme digitali conformi alle “specifiche tecniche SUAP” | Da giugno 2023 | OB.1.1 CAP1.PA.LA120 | I Comuni e le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUAP si dotano di piattaforme digitali conformi alle “specifiche tecniche SUAP” | Da giugno 2023
OB.1.1 CAP1.PA.LA121 | Le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT devono far riferimento alle Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT | Da settembre 2020 | Le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT devono far riferimento alle Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT | Da settembre 2020 (in corso) | Le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT devono far riferimento alle Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA121 | Le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT devono far riferimento alle Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT | Linee di azione ancora vigenti
OB.1.1 CAP1.PA.LA126 | Le PA si adeguano alle Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni aggiornate | Entro giugno 2022 | Le PA si adeguano alle Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni aggiornate | Entro dicembre 2023 | Le PA continuano a seguire le Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA126 | Le PA continuano a seguire le Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni | Linee di azione ancora vigenti
OB.1.1 CAP1.PA.LA129 | Le PA devono consultare la piattaforma Infosec aggiornata per rilevare le vulnerabilità (CVE) dei propri asset | Da gennaio 2021 | Le PA devono consultare la piattaforma Infosec aggiornata per rilevare le vulnerabilità (CVE) dei propri asset | Da dicembre 2021 | Le PA devono consultare la piattaforma Infosec aggiornata per rilevare le vulnerabilità (CVE) dei propri asset | Da dicembre 2021 | OB.1.1 CAP1.PA.LA129 | Le PA devono consultare la piattaforma Infosec aggiornata per rilevare le vulnerabilità (CVE) dei propri asset | Da dicembre 2021
OB.1.1 CAP1.PA.LA130 | Le PA devono mantenere costantemente aggiornati i propri portali istituzionali e applicare le correzioni alle vulnerabilità | Da maggio 2021 | Le PA devono mantenere costantemente aggiornati i propri portali istituzionali e applicare le correzioni alle vulnerabilità | Da dicembre 2021 | Le PA devono mantenere costantemente aggiornati i propri portali istituzionali e applicare le correzioni alle vulnerabilità | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA130 | Le PA devono mantenere costantemente aggiornati i propri portali istituzionali e applicare le correzioni alle vulnerabilità | Linee di azione ancora vigenti
OB.1.1 CAP1.PA.LA131 |  |  | Le PA, in funzione delle proprie necessità, possono utilizzare il tool di self assessment per il controllo del protocollo HTTPS e la versione del CMS messo a disposizione da AGID | Da dicembre 2021 | Le PA, in funzione delle proprie necessità, possono utilizzare il tool di self assessment per il controllo del protocollo HTTPS e la versione del CMS messo a disposizione da AGID | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA131 | Le PA, in funzione delle proprie necessità, possono utilizzare il tool di self assessment per il controllo del protocollo HTTPS e la versione del CMS messo a disposizione da AGID | Linee di azione ancora vigenti
OB.1.1 CAP1.PA.LA132 |  |  | Le ASL e le restanti Pubbliche Amministrazioni, relativamente ai propri portali istituzionali, devono fare riferimento per la configurazione del protocollo HTTPS all’OWASP Transport Layer Protection Cheat Sheet e alle Raccomandazioni AGID TLS e Cipher Suite e mantenere aggiornate le versioni dei CMS | Entro giugno 2022 | Le ASL e le restanti Pubbliche Amministrazioni, relativamente ai propri portali istituzionali, devono fare riferimento per la configurazione del protocollo HTTPS all’OWASP Transport Layer Protection Cheat Sheet e alle Raccomandazioni AGID TLS e Cipher Suite e mantenere aggiornate le versioni dei CMS | Entro giugno 2022 | OB.1.1 CAP1.PA.LA132 | Le ASL e le restanti Pubbliche Amministrazioni, relativamente ai propri portali istituzionali, devono fare riferimento per la configurazione del protocollo HTTPS all’OWASP Transport Layer Protection Cheat Sheet e alle Raccomandazioni AGID TLS e Cipher Suite e mantenere aggiornate le versioni dei CMS | Entro giugno 2022
OB.1.1 CAP1.PA.LA139 |  |  | Le PA, nell’ambito della pianificazione per l’attuazione della propria strategia digitale, valutano gli strumenti di procurement disponibili | Da dicembre 2020 (in corso) | Le PA, nell’ambito della pianificazione per l’attuazione della propria strategia digitale, valutano gli strumenti di procurement innovativo disponibili | Linee di azione ancora vigenti | OB.1.1 CAP1.PA.LA139 | Le PA, nell’ambito della pianificazione per l’attuazione della propria strategia digitale, valutano gli strumenti di procurement innovativo disponibili | Linee di azione ancora vigenti
OB.1.1 CAP1.PA.LA140 |  |  | Le PA che aderiscono alle Gare strategiche forniscono al Comitato strategico per la governance delle Gare strategiche le misure degli indicatori generali | Da gennaio 2022 | Le PA che aderiscono alle Gare strategiche forniscono al Comitato strategico per la governance delle Gare strategiche le misure degli indicatori generali | Da gennaio 2022 | OB.1.1 CAP1.PA.LA140 | Le PA che aderiscono alle Gare strategiche forniscono al Comitato strategico per la governance delle Gare strategiche le misure degli indicatori generali | Da gennaio 2022
OB.1.1 CAP1.PA.LA141 |  |  | Le PA, che ne hanno necessità, programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2023 | Entro ottobre 2022 | Le PA, che ne hanno necessità, programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2023 | Entro ottobre 2022 | OB.1.1 CAP1.PA.LA141 | Le PA, che ne hanno necessità, programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2023 | Entro ottobre 2022
OB.1.1 CAP1.PA.LA142 |  |  | Le PA, che ne hanno necessità, programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2024 | Entro ottobre 2023 | Le PA, che ne hanno necessità, programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2024 | Entro ottobre 2023 | OB.1.1 CAP1.PA.LA142 | Le PA, che ne hanno necessità, programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2024 | Entro ottobre 2023
OB.1.1 CAP1.PA.LA158 | Le PAL avviano le attività definite nei Piani operativi degli Accordi territoriali con il supporto dei PMO | Da gennaio 2022 | Le PAL avviano le attività definite nei Piani operativi degli Accordi territoriali con il supporto dei PMO | Da gennaio 2022 | Le PAL avviano le attività definite nei Piani operativi degli Accordi territoriali con il supporto dei PMO | Da gennaio 2022 | OB.1.1 CAP1.PA.LA158 | Le PAL avviano le attività definite nei Piani operativi degli Accordi territoriali con il supporto dei PMO | Da gennaio 2022
OB.1.1 CAP1.PA.LA159 | Le Regioni e Province Autonome e le PAL interessate condividono i piani operativi di intervento dei Nodi Territoriali di Competenza per il CdCT “Riuso e Open Source” nel rispetto delle specificità dei singoli territori | Da marzo 2022 | Le Regioni e Province Autonome e le PAL interessate condividono i piani operativi di intervento dei Nodi Territoriali di Competenza per il CdCT “Riuso e Open Source” nel rispetto delle specificità dei singoli territori | Da marzo 2022 | Le Regioni e Province Autonome e le PAL interessate condividono i piani operativi di intervento dei Nodi Territoriali di Competenza per il CdCT “Riuso e Open Source” nel rispetto delle specificità dei singoli territori | Da marzo 2022 | OB.1.1 CAP1.PA.LA159 | Le Regioni e Province Autonome e le PAL interessate condividono i piani operativi di intervento dei Nodi Territoriali di Competenza per il CdCT “Riuso e Open Source” nel rispetto delle specificità dei singoli territori | Da marzo 2022
OB.1.1 CAP1.PA.LA160 | Le Regioni e Province Autonome e le PAL interessate avviano le attività definite nei Piani operativi degli Accordi territoriali con il supporto dei PMO | Da dicembre 2022 | Le Regioni e Province Autonome e le PAL interessate avviano le attività definite nei Piani operativi degli Accordi territoriali con il supporto dei PMO | Da dicembre 2022 | Le Regioni e Province Autonome e le PAL interessate avviano le attività definite nei Piani operativi degli Accordi territoriali con il supporto dei PMO | Da dicembre 2022 | OB.1.1 CAP1.PA.LA160 | Le Regioni e Province Autonome e le PAL interessate avviano le attività definite nei Piani operativi degli Accordi territoriali con il supporto dei PMO | Da dicembre 2022
OB.1.1 CAP1.PA.LA161 | Le PA che hanno nominato il RTD aderiscono alla piattaforma di community | Da gennaio 2021 | Le PA che hanno nominato il RTD possono aderire alla piattaforma di community | Da gennaio 2021 (in corso) | Le PA che hanno nominato il RTD possono aderire alla piattaforma di community | Da gennaio 2021 (in corso) | OB.1.1 CAP1.PA.LA161 | Le PA che hanno nominato il RTD possono aderire alla piattaforma di community | Da gennaio 2021 (in corso)
OB.1.1 CAP1.PA.LA164 | Le PA, attraverso i propri RTD, partecipano alle survey periodiche sui fabbisogni di formazione del personale, in tema di trasformazione digitale | Da marzo 2021 | Le PA, attraverso i propri RTD, partecipano alle survey periodiche sui fabbisogni di formazione del personale, in tema di trasformazione digitale | Da gennaio 2022 | Le PA, attraverso i propri RTD, partecipano alle survey periodiche sui fabbisogni di formazione del personale, in tema di trasformazione digitale | Da gennaio 2022 | OB.1.1 CAP1.PA.LA164 | Le PA, attraverso i propri RTD, partecipano alle survey periodiche sui fabbisogni di formazione del personale, in tema di trasformazione digitale | Da gennaio 2022
OB.1.1 CAP1.PA.LA165 | Le PAL procedono in forma aggregata alla nomina formale di RTD | Da aprile 2021 | Le PAL, in base alle proprie esigenze, procedono in forma aggregata alla nomina formale di RTD | Da aprile 2021 (in corso) | Le PAL, in base alle proprie esigenze, procedono in forma aggregata alla nomina formale di RTD | Da aprile 2021 (in corso) | OB.1.1 CAP1.PA.LA165 | Le PAL, in base alle proprie esigenze, procedono in forma aggregata alla nomina formale di RTD | Da aprile 2021 (in corso)
OB.1.1 CAP1.PA.LA166 | Le PA, nell’ambito della pianificazione per l’attuazione della propria strategia digitale, valutano gli strumenti di procurement disponibili | Entro dicembre 2020 | Le PA, nell’ambito della pianificazione per l’attuazione della propria strategia digitale, valutano gli strumenti di procurement disponibili | Entro dicembre 2020 | Le PA, nell’ambito della pianificazione per l’attuazione della propria strategia digitale, valutano gli strumenti di procurement disponibili | Entro dicembre 2020 | OB.1.1 CAP1.PA.LA166 | Le PA, nell’ambito della pianificazione per l’attuazione della propria strategia digitale, valutano gli strumenti di procurement disponibili | Entro dicembre 2020
OB.1.1 CAP1.PA.LA174 |  |  | Le PA in base alle proprie esigenze, partecipano alle iniziative di formazione per RTD e loro uffici proposte da AGID | Da gennaio 2022 | Le PA in base alle proprie esigenze, partecipano alle iniziative di formazione per RTD e loro uffici proposte da AGID | Da gennaio 2022 | OB.1.1 CAP1.PA.LA174 | Le PA in base alle proprie esigenze, partecipano alle iniziative di formazione per RTD e loro uffici proposte da AGID | Da gennaio 2022
OB.1.1 CAP1.PA.LA175 |  |  | Le PA, in base alle proprie esigenze, partecipano alle iniziative di formazione per RTD e loro uffici proposte da AGID e contribuiscono alla definizione di moduli formativi avanzati da mettere a disposizione di tutti i dipendenti della PA | Da gennaio 2023 | Le PA, in base alle proprie esigenze, partecipano alle iniziative di formazione per RTD e loro uffici proposte da AGID e contribuiscono alla definizione di moduli formativi avanzati da mettere a disposizione di tutti i dipendenti della PA | Da gennaio 2023 | OB.1.1 CAP1.PA.LA175 | Le PA, in base alle proprie esigenze, partecipano alle iniziative di formazione per RTD e loro uffici proposte da AGID e contribuiscono alla definizione di moduli formativi avanzati da mettere a disposizione di tutti i dipendenti della PA | Da gennaio 2023
OB.1.1 CAP1.PA.LA181 | Le PA contribuiscono alla definizione del Piano strategico nazionale per le competenze digitali, che include gli assi di intervento relativi alla PA e alle competenze digitali di base per i cittadini | Entro settembre 2020 | Le PA contribuiscono alla definizione del Piano strategico nazionale per le competenze digitali, che include gli assi di intervento relativi alla PA e alle competenze digitali di base per i cittadini | Entro settembre 2020 | Le PA contribuiscono alla definizione del Piano strategico nazionale per le competenze digitali, che include gli assi di intervento relativi alla PA e alle competenze digitali di base per i cittadini | Entro settembre 2020 | OB.1.1 CAP1.PA.LA181 | Le PA contribuiscono alla definizione del Piano strategico nazionale per le competenze digitali, che include gli assi di intervento relativi alla PA e alle competenze digitali di base per i cittadini | Entro settembre 2020
OB.1.1 CAP1.PA.LA183 | Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali | Da febbraio 2021 | Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali | Da febbraio 2021 | Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali | Da febbraio 2021 | OB.1.1 CAP1.PA.LA183 | Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali | Da febbraio 2021
OB.1.1 CAP1.PA.LA184 | Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali | Da febbraio 2022 | Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali | Da febbraio 2022 | Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali | Da febbraio 2022 | OB.1.1 CAP1.PA.LA184 | Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali | Da febbraio 2022
OB.1.1 CAP1.PA.LA190 | Le PA partecipano alle attività di formazione secondo le indicazioni fornite da AGID | Da marzo 2022 | Le PA partecipano alle attività di formazione secondo le indicazioni fornite da AGID | Da marzo 2022 | Le PA partecipano alle attività di formazione secondo le indicazioni fornite da AGID | Da marzo 2022 | OB.1.1 CAP1.PA.LA190 | Le PA partecipano alle attività di formazione secondo le indicazioni fornite da AGID | Da marzo 2022

## Stati (hidden)
Stati |  | Fonti | Funzionario
Linea d’azione conclusa con successo | #VALUE! | Proprie dell' Ente | RTD
Linea d’azione pianificata | #VALUE! | Bandi PNRR | Responsabile SI
Linea d’azione in corso di attuazione | #VALUE! | Altri Bandi | Funzionario Incaricato da RTD
Linea d’azione in attesa di sblocco (altre istituzioni) | #VALUE! | Proprie dell' Ente e Bandi PNRR | Funzionario Incaricato da Res. SI
Linea d’azione non completata | #VALUE! | Proprie dell' Ente ed altri Bandi | Addetto SI
Linea d’azione non compatibile con tipologia dell’Ente | #VALUE! | Non Ancora Individuata | Altro Dipendente Ente
Linea di azione Superata dalle successive | #VALUE! |  | Non Definito
Linea di azione Pianificata oltre orizzonte Piano | #VALUE!